## checkzao
MÓDULO1 | MENU | CADASTROS / CONFIGURAÇÕES | UTILIZAÇÃO | Aplica? Sim/Não | Responsável Cliente pelos Cadastros | Data Planejada para o cadastro | Data Conclusão | Observações no Cadastro | HOMOLOGAÇÃO |  |  | Observações do cadastro | STATUS | TECNICO RESPONSAVEL
[9 empty] | Data | Status | Conferido por
Recepção e Registro | Cadastro | Pré Requisitos Convênio - Internação | Cadastros de pré-requisitos para cadas convênio | Sim | Fabiola/Ti | 2021-09-01 | 2021-10-30 | , |  |  |  | Cadastrado para alguns convênnios apenas. | Pendente | Ericlis | CONCLUIDO
Configurações | Configurações >Hospital>Geral | Exige CPF no Orçamento de Paciente | Ao habilitar esse campo o cpf do paciente será exigido para orçamento | Sim | Fabiola/TI | 2021-10-30 |  | Comercial |  |  |  | Configurado como NÃO, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis | Revisão Pendente
SADT | Cadastro | Configuração de Recibo | Configuração de impressão de recibos | Sim | Fabiola/Ti | 2021-08-02 | 2021-10-04 | Revisar com o financeiro | [6 empty] | Cadastro Pendente
SADT | Cadastro | Configuração de Recibo | Configuração de impressão de recibos | Sim | Fabiola/Ti | 2021-08-02 | 2021-10-04 | Revisar com o financeiro | [6 empty] | Pendente
Cadastros Gerais | Cadastro | Feriado | Cadastro d e feriados | Sim | DP/RH | 2021-09-30 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (RH) | Cadastro Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Barreira de Comunicação | Cadastro de barreiras de comunicação de pacientes | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Cadastro será realizado por Carol | Cadastro Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Funcionário X Setor (Fluxo do Paciente) | Víncular funcionário com os setores que o mesmo poderá utilizar na movimentação do paciente pelo hospital | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (RH) | Cadastro Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro | Setor (Fluxo do Paciente) | Setores que os pacientes serão encaminhados pelo fluxo do atendimento, necessário para criar os setores padrões e de encaminhamentos para configurar nos hosts do tipo emissor | Sim | TI | 2021-10-31 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (Paula) | Cadastro Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Setor (Fluxo do Paciente) X Funcionário | Víncular funcionário com os setores que o mesmo poderá utilizar na movimentação do paciente pelo hospital | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (RH) | Cadastro Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Grupo de Quarto | Cadastro de grupos de quartos | Sim | Janaina | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem as partes envolvidas (Janaina / Paula). | Cadastro pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivos de Trocas e Transferências (Tipo Quarto) | Cadastro de motivos de troca e transferência | Sim | Janaina | 2021-09-30 | [5 empty] | Nenhuma justificativa cadastrada. | Cadastro pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Quarto | Cadastro dos quartos do hospital | Sim | Janaina | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem as partes envolvidas (Janaina / Paula). | Cadastro pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Local do Prontuário | Cadastro de locais/setores por onde o prontuário do paciente pode passar | Sim | Secretário clinicos/TI | 2021-10-30 | - |  |  |  |  | Solicitar listagem às partes envolvidas (Aldo/Ingrid/NIR) | Cadastro Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Cor de Pele | Cadastro da cor de pele que serão utilizadas para todo cadastro de paciente | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-16 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Religião | Cadastros da regiões | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-17 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro | Tipo de Telefone | Cadastro de tipo de telefone | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-17 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Unidade Hospitalar | Cadastro das Unidades Hospitalares do hospital | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-23 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Centro de Custo | Vínculos do hospital com os centro de custos cadastrados | Sim | Aldo | 2021-10-30 | 2021-08-23 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro | Centro de Custo | Cadastro dos Centros de Custos utilizados pelo hospital | Sim | Aldo | 2021-10-30 | 2021-08-23 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
SUPRIMENTOS | Cadastro | Unidade de Medida (SUCA003_T) | Cadastrar todas as unidades de medidas/apresentação/fracionamento que deverão ser usadas nos módulos de Compras e Suprimentos. Unidade de entrada e movimentação do produto, menor unidade de apresentação possivel. (Carga padrão, revisar.) Código: Alfanumérico, deverá ser criado. Sugestão, sempre numérico Descrição: Mililitro, miligrama Sigla: ML, MG Qtde Itens - sempre carrega 1. Opcional, se trabalhar com unidade de compra. Informar neste campo a quantidade de itens em uma unidade de medida cadastrada. Exemplo: Caixa C/20, quantidade de itens:20. Esta informação será utilizada no compras nas telas de cotação e ordem de compra quando a unidade de compra é diferente da unidade de apresentação. O sistema converte de cx para comprimido. | Sim | JOB | 2021-10-31 | 25/082021 | [5 empty] | CONCLUIDO | LUZIA
SUPRIMENTOS | Cadastro | Via de Administração (SUCA050_T) | Cadastrar as vias de administração dos medicamentos que serão associados aos produtos no módulo de Cadastros Gerais. Nome resum - aparece na prescrição e nos relatorios Campo infusão - vem marcado, serve para prescrição de soluções, obrigar inf. complementares Justificar via de exceção - em cad. gerais vincula med com via de adm., o sistema habilita somente as vias vinculadas. caso seja uma via de justifcar exceção ela fica vinculdada a todos med. ex. med im e iv, o med tem im, iv e a via de exceção. se selecionar esta, precisa justificar o uso dela. | Sim | JOB | 2021-10-31 | 2021-08-25 | REVISADO |  |  |  |  | CONCLUIDO | LUZIA
Custos | Cadastro | Centro de Custo | Cadastro de Centro de Custo | Sim | ALDO | 2021-08-09 | 2021-08-23 | CONCLUIDO |  |  |  |  | CONCLUIDO | LUZIA
Agenda | Cadastro | Grade de Recurso > Físico | Processo utilizado para registrar os dias e horários de agendamento para o recurso sala | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Cria a grade de horários para agendamentos de recursos físicos (Ex. Salas do Ambulatório). |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Grade de Recurso > Humano | Processo utilizado para registrar os dias e horários de agendamento para os rercursoprofissional e prestador de serviço | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Cria a grade de horários para agendamentos de recursos Profissionais (Ex. Médicos). |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Integração Recurso ˃ Prestador | Processo utilizado para criar um código de recurso prestador de serviço específico para o módulo | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Selecinar prestadores que receberão agendamentos (Laboratório, SEDIS, etc..) |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Integração Recurso ˃ Profissional | Processo utilizado para criar um código de recurso profissional específico para o módulo | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Selecionar profissionais que receberão agenda |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Integração Recurso ˃ Sala Ambulatório | Processo utilizado para criar um código de recurso para as salas específicas para o módulo | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Selecionar as salas que receberão agendamentos |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso ˃ Recurso | Processo para configuração individual de recursos (profissional, prestador, etc) onde são definidos em uma única tela, alguns vínculos como Horários, Convênios etc | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Definir parametros dos recursos (profissionais, salas e prestadores) cadastrados anteriormente. |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso ˃ Recurso x Convênio | Processo utilizado para vincular o recurso ao convênio. | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Vincular recursos que atendem determinados convênios. |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Profissional | Vínculos do hospital com os profissionais cadastrados | Sim | Secretaria executiva/Ado/Fabiola | 2021-10-30 | [6 empty] | Concluido | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso ˃ Recurso x Procedimento | Processo utilizado para vincular o procedimento que será realizado pelo recurso prestador de serviço | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Define procedimentos realizados por determinado recurso. |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso ˃ Recurso x Tipos de Compromisso | Processo utilizado para vincular o recurso ao tipo de compromisso que será realizado pelo profissional ou prestador de serviço | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Vincula quais tipos de compromissos (exames, consultas, etc...) serão atendidos por detrminados recursos. |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso ˃ Usuário x Recurso | Processo utilizado para vincular o usuário ao recurso. Necessário vincular aos recursos físicos e humanos. Esse mesmo vínculo pode ser feito no menu Recurso > Recurso x Usuário | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Define os usuários que poderão criar agendamentos para determinados recursos (vínculo). |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Recurso > Recurso x Usuário | Processo utilizado para vincular o usuário ao recurso. Necessário vincular aos recursos físicos e humanos. Esse mesmo vínculo pode ser feito no menu Recurso > Usuário x Recurso | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Define os recursos que determinado usuário terá permissões para criar agendamentos (vínculo). |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Tipo de Compromisso | Cadastro dos tipos de compromissos que serão realizados para agendamento (Consulta, Exames, Primeira Consulta, Reconsulta) | Não | Carol Valadares | 2021-07-30 |  | Cadastro Salux |  |  |  | Solicitar Listagem as partes envolvidas (Carol/Paula) | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Destino / Origem | Coordenadoria | Cadastrar as coordenadorias no sistema é para permitir construir uma estrutura hierárquica de controles dentro das supervisões e origens | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Cadastrar a coordenadoria que posteriormente poderá ser vinculada a destinos/origens. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Coordenadoria X Supervisão | Vínculo das supervisões e coordenadorias para os controles de atendimento a nível de agendamentos | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Vincular a coordenadoria a supervisão |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Grau de dependencia | Cadastrar o grau de dependência do paciente em relação ao plano de saúde | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Grau de Parentesco | Cadastro de Grau de parentesco | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Nomeação | Registrar as possíveis nomeações a serem associadas aos profissionais para efeitos informativos | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Registrar as possíveis nomeações a serem associadas aos profissionais para efeitos informativos, não existe uma importância deste cadastro a nível funcional do sistema. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Destino / Origem | Supervisão | Cadastrar as supervisões no sistema é para permitir construir uma estrutura hierárquica de controles dentro das supervisões e origens | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Cadastrar a coordenadoria que posteriormente poderá ser vinculada a destinos/origens. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Supervisão X Destino / Origem | Vínculos das origens com as supervisões para os controles de atendimento a nível de agendamentos | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Relacionar as origens com as supervisões para os controles de atendimento a nível de agendamentos. O sistema permite a emissão de diversos relatórios de controles de agendamentos relacionados a quantidades de atendimentos de pacientes em cada origem, supervisão e coordenadoria. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Título Profissional | Cadastro de Títulos que poderão ser associados aos profissionais | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Registrar as titulações dos profissionais, cadastro que serve para registrar as possíveis titulações que poderão ser associadas aos profissionais. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Motivos e Justificativas | Justificativa de Transferência de Movimentação | Cadastro de justificativa de transferência e movimentação | Sim | Janaina | 2021-09-30 | [5 empty] | Apenas um item cadastrado. Solicitar listagem. | Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Leito | Cadastro dos leitos dos quartos | Sim | Janaina | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem (para não utilizar os já cadastrados no MedLynx) as partes envolvidas (Janaina / Paula). | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Eventos de Ratreabilidade de Agenda | Cadastro de eventos utilizados automaticamente durante todos os processos realizados no módulo | Não | Carol Valadares | 2021-08-02 |  | Esses cadastro de rastreabilidade vai cadastrado na base |  |  |  |  | Revisão pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Integração Recurso ˃ Especialidade | Processo utilizado para criar um código de recurso especialidade específico para o módulo. | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Selecionar as especialidades quereceberão agendamentos (não é muito utilizado) |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio |  | Revisão Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Motivos | Processo que permite cadastrar os motivos para cancelamento, exclusão de agendas | Sim | Carol Valadares | 2021-10-30 |  | Encontrado registro de 2 motivos, um para exclusão e o outro de cancelamento de agendamento |  |  |  |  | Revisão pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Parâmetros | Parâmetros que define algumas regras de agendamento como dias e horários de agendamento para médicos e prestadores de serviço | Sim | Carol Valadares/TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Parametros cadastradso. Necessário revisão. | Revisão pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Grau de Instrução | Cadastro de Grau de instrução | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Verificar com Carol se é melhor utilizar as opções pé carregadas do Salux ou cadastrar as já disponiveis no MedLynx. | Revisão Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Grupo de Profissionais | Cadastro de Grupos de profissionais | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | (Supervisor, Gerente, etc... Não interfere) |  |  |  | Cadastro realizado de acordo com os grupos já cadastrados no MedLynx, mas necessita de revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Destino / Origem | Tipo Destino/Origem | Cadastro de tipos de destinos e origens | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Foi cadastradastrado apenas o tipo LABORATÓRIO. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Complexo > Prontuário | Arquivo único para BAA e FIA | Indicar se a numeração do arquivo será unificada para o registro de BAA e FIA | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Não usar |  |  |  | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Geral | Faixa Etária para Atendimentos | Campo para definir a faixa etária mínima e máxima dos pacientes a serem atendidos pelo hospital | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Faixa etária cadastrada: de 0 a 150 anos, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Concluido | Ericlis
Configurações | Configurações > Complexo > Geral | Nr. Dígitos para pesquisar Paciente | Campo para definir a quantidade de dígitos necessários para realizar a pesquisa de pacientes | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Alterar para 3 |  |  |  | Configurado como 1, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>FIA/BAA | Numeração Única para FIA BAA | Ao habilitar este campo o sistema irá gerar uma numeração sequencial única para todas as FIAS e BAAS criadas no sistema | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>FIA/BAA | Solicitar Informação do Plano de Saùde no Atendimento | Ao habilitar essa opção será necessário informar o plano de saúde no atendimento | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configurado como NÃO, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Geral | Timbre | Campo para definir a localização de um timbre que será impresso conforme definido para alguns relatório dos sistema | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Timbre não cadastrado, pois necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > FIA/BAA | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configurações realizadas, porém, é necessária a revisão posteriormente. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Complexo > Prontuário | Utiliza arquivo no Complexo | Campo para informar se no complexo é adotado a opção de arquivo ou não | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Campo para informar se no complexo é adotado a opção de arquivo ou não. Normalmente a numeração de arquivo não é adotada no complexo. |  |  |  | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Faixa Etária | Cadastro de faixa etária | Sim | Carol Valadares | 2021-07-30 | 2021-07-30 | [5 empty] | Revisão pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Visitas | Horário de Visita | Cadastro dos horários de visitas | Sim | Ccih/Carol | 2021-10-30 | [5 empty] | Alguns horários cadastrados. Porém, é necessário revisão das partes envolvidas (Janaina / Ingrid) | Revisão pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Visitas | Normas de Visita | Cadastro de normas de visitas do hospital | Sim | Ccih/Carol | 2021-10-30 | [5 empty] | Norma para visita de Internamento cadastrada. Porém necessita de revisão. | Revisão pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo Cancelamento (Reserva Leito) | Cadastro de motivos de cancelamento | Sim | Janaina | 2021-09-30 | [5 empty] | Vários itens cadastrados, necessário apenas revisão. | Revisão pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Etiquetas por Clínica | Número de etiquetas impressas por clínica | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Esta tela tem como finalidade definir a quantidade de etiquetas de pacientes que deverão Impressas por clínicas. Esta tela funcionará como facilitadora, ou seja, a mesma irá informar automaticamente, o número de etiquetas a serem impressas, o que não impede que esse número possa ser alterado no momento da impressão. |  |  |  | Depende da revisão do cadastro de clínicas, mas já possuem itens cadastrados que devem ser revisados junto às partes envolvidas (Carol/Ingrid). | Revisão Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Grupos de Evolução Administrativa | Cadastro dos grupos para utilização na evolução administrativa do paciente | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Esta tela tem como finalidade cadastrar todos os Grupos de Evolução Administrativa, que Serão usados para o futuro registro das Evoluções Administrativas dos pacientes. Esses grupos administrativos podem ser divididos por setores ou por grupos que gerenciam informações do paciente. Exemplo: Financeiro, Geral. |  |  |  | Foram cadastrados dois grupos (Administrativo e Faturamento). Necessário verificar com as partes envolvidas (Carol) a necessidade da criação de outros. | Revisão Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Termos Hospital | Cadastro de texto padrão para utilizar no termo hospitalar | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Tais termos não são muito utilizados a partir desta opção, porém, é necessário auxilio dos envolvidos para cadastro dos modelos (Paula). | Revisão Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Exclusão de Internação ou Atendimento | Cadastro de exclusão de interção e atendimento ambulatorial | Sim | TI (Medlynx) | 2021-09-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Verificar com as partes envolvidas (Carol) a necessidade de adicionar demais justificativas. | Revisão Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Exclusão de Mov. Pront. | Cadastro de exclusão de movimentação de prontuário | Sim | TI (Medlynx) | 2021-09-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Verificar com as partes envolvidas (Carol) a necessidade de adicionar demais justificativas. | Revisão Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Recepções | Tipo de Quarto | Cadastro dos tipos de quartos que o hospital atende | Sim | Janaina | 2021-10-30
Prontuário Internação | Cadastro | MODELOS | Associar os tipos de alimentação cadastrados no módulo de Cadastros Gerais, se são para pacientes ou outros. Ao associar ao paciente, na tela de solicitações poderão ser registrados e farão parte do mapa de nutrição. | Sim
Prontuário Internação | Cadastro | PARÂMETROS > IMPRESSÃO | Definir os parâmetros para impressão das prescrições por unidade hospitalar. | Sim
SADT | Cadastro | Área de Recepção | Cadastro de área de recepção | Não
SADT | Vínculos | Área de Recepção x Funcionários | Vincular área de recepção com os funcionários | Sim |  | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Área de Recepção x Sub-grupo de Procedimentos | Vincular área de recepção com sub-grupos de procedimento | Sim |  | 2021-08-02 | 2021-10-04
Recepção e Registro | Cadastro | Texto para Documentos Administrativos | Cadastro de texto padrão para utilizar nos documentos administrativos | Sim | Carol/Validar com Sarmento ou Márcia/TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Texto que serve de padrão para documentos administrativos (não é muito utilizado). | Não aplica | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Profissional em Sobreaviso | Cadastro dos profissionais de sobreaviso | Sim | Ingrid | 2021-09-30 | [5 empty] | Necessário criar grade para cada profissional. Nenhum cadastro realizado. | Cadastro pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Estado de Saúde | Cadastro de estado de saúde do paciente para ser utilizado nas trocas de turno | Sim | Ingrid/TI | 2021-10-30 | - |  |  |  |  | Solicitar listagem às partes envolvidas (Ingrid) | Cadastro Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Alergia | Cadastros de alergias | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (Enfermagem) | Cadastro Pendente | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Alergia x Medicamento | Vínculo das alergias com os medicamentos | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (Enfermagem) | Cadastro Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Paciente | Cadastro do paciente completo utilizado nos atendimentos | Não | Carol Valadares | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Cadastro de pacientes (Não será importado) |  |  |  |  | Concluido | Ericlis
Agenda | Cadastro | Paciente Simplificado | Cadastro do paciente simplificado utilizado nos atendimentos | Não | Carol Valadares | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Cadastro de pacientes |  |  |  |  | Concluido | Ericlis
Agenda | Cadastro | Rastreabilidade do Paciente | Processo que grava todos os processos realizados a nível pacientes (Cadastro, Alteração, Movimentação) | Não | Carol Valadares | 2021-07-30 | 2021-07-30 | não é cadastro |  |  |  |  | Concluido | Ericlis
Agenda | Cadastro | Período de Trabalho Diferenciado | Processo utilizado quando há necessidade para criar uma grade com horários diferenciados da grade fixa do recurso humano | Não | Não será aplicado | - | [5 empty] | Não será realizado cadastro | Não aplica | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Feriado | Vínculos do hospital com os feriados cadastrados | Sim | DP/RH | 2021-10-30 | [6 empty] | Concluido | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | Bairro | Cadastro de bairros | Sim | TI | 2021-10-30 | - | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | CEP - Logradouro | Cadastro de CEP | Sim | TI | 2021-10-30 | - | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | Cidade | Cadastro de cidades | Sim | TI | 2021-10-30 | - | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Conselho Regional | Cadastro dos conselhos regionais | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-17 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro | Especialidade | Cadastro de especialidades | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-19 |  |  |  |  | Especilidades cadastradas, caso necessário, adicionar demais posteriormente. | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Profissional | Cadastro dos profissionais | Sim | Secretaria/Aldo | 2021-10-30 | [5 empty] | Importação realizada. | Revisão pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | Localidade | Cadastro de localidades | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-19 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > SPP | Niveis de VIP | Cadastros de níveis de VIP | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Não utilizar esta função | Não aplica | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | Região | Cadastro das regiões | Sim | TI | 2021-10-30 | - | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Região X Cidade | Vínculos da região com as cidades cadastradas | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-17 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Localização | Unidade Federativa | Cadastros da unidade federativas (estados) | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-17 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Cadastros Gerais | Recepções | Unidade Hospitalar |  | Sim | TI | 2021-08-17 | 2021-08-23 | [5 empty] | CONCLUIDO | Ericlis
Recepção e Registro | Cadastro | Local de Refeição | Local de realização de refeição paciente/acompanhante | Sim | Leito | 2021-10-30 |  | Fixo |  |  |  | Fixo (Apenas Leito) | Concluido | Ericlis
SADT | Cadastro | Cliente | Cadastro de paciente complexo | Sim | Coord. Recepção (Carol) | 2021-08-02 | 2021-10-04 | [5 empty] | Concluido | Ericlis
SADT | Cadastro | Cliente | Cadastro de paciente complexo | Sim | Coord. Recepção (Carol) | 2021-08-02 | 2021-10-04 | [5 empty] | Concluido | Ericlis
SADT | Cadastro | Cliente Simplificado | Cadas de paciente simplificado | Sim | Coord. Recepção (Carol) | 2021-08-02 | 2021-10-04 | [5 empty] | Concluido | Ericlis
SADT | Cadastro | Cliente Simplificado | Cadas de paciente simplificado | Sim | Coord. Recepção (Carol) | 2021-08-02 | 2021-10-04 | [5 empty] | Concluido | Ericlis
Ambulatório | Cadastro | ALERGIAS | Este cadastro será utilizado para registro no cadastro do cliente. | Sim | [7 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (Enfermagem) | Pendente | Ericlis
Ambulatório | Cadastro | ALERGIAS X MEDICAMENTOS | Este vínculo alerta o médico durante a prescrição que o paciente é alergico ao medicamento prescrito. | Sim | [7 empty] | Solicitar listagem às partes envolvidas (Enfermagem) | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro Equipe cirurgica / Anestesia / Prestados | Integrantes da Equipe | Associar os profissionais com as suas respectivas equipes. | Não | N/A | [6 empty] | Nenhuma equipe cadastrada. Verificar se será utilizado. | Não aplica | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Equipe cirurgica / Anestesia / Prestador | Nome da Equipe | Cadastrar o nome da equipe e definir se a equipe é do tipo cirurgica ou de anestesistas e se a mesma participa das opções para rateio profissional a nível de gerenciamento de repasses dos relatórios de faturamento. | Não | N/A | [6 empty] | Nenhuma equipe cadastrada. Verificar se será utilizado. | Não aplica | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Preparo | Preparo X Procedimento | Vincular os preparos com os procedimentos. Este documento poderá ser impresso no agendamento. | Não | N/A |  |  | Solicitar ao SADT, Sadilo, Jarina e SEDIS |  |  |  | Alguns preparos já vinculados. Necessário vincular os demais. | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Vínculos | Destino / Origem X CEP | Vínculo de CEP com origem e destino | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Profissional | Entidades/Associações | Cadastro das entidades e associações as quais os profissionais poderão estar associados | Sim | TI | 2021-10-30 |  | Serve como uma classificação sem efeito expressivo a nível funcional do sistema, serve apenas para representar uma característica do profissional a ser pesquisada na tela de cadastro dos profissionais. |  |  |  | Solicitar apoio as partes envolvidas | Pendente | Ericlis
Agenda | Cadastro | Pacote | Processo que permite ao usuário cadastrar um pacote a serem utilizados durante o agendamento de exames | Sim | TI/Fabiola | 2021-10-30 |  | Cria pacotes que podem conter vários procedimentos, para que possam ser agendados para o mesmo horário (Opicional). |  |  |  |  | Pendente
Agenda | Cadastro | Integração Recurso ˃ Equipe | Processo utilizado para criar um código de recurso de equipe específico para o módulo | Não | Discutir em reunião | 2021-09-30 |  | Não usar (Opicional) |  |  |  |  | Não aplica | Ericlis
Agenda | Cadastro | Origem x Recurso x Procedimento | Processo de Permite definir a quantidade de compromissos por tipo de compromissos (Primeira Consulta, Consulta, Exames) por origem | Não | Não será aplicado | - |  | Define a quandidade máxima de atendimentos que poderão ser realizada por determinado recurso à pacientes vindos de determinada origem. Pouco utilizado). |  |  | Não utilizar |  | Não aplica | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Procedimento | Local e Lateralidade | Cadastrar locais e lateralidades que serão informados para agendamento/realização do procedimento. | Não | N/A | [6 empty] | Vários itens cadastrado. Necessário apena a revisão por parte de Ingrig. | Revisão pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Procedimento > Procedimento | Outras informações > Parâmetros Local e Lateralidade | Informar se para agendar/realizar o procedimento selecionado será exigido inserir local e/ou latealidade. | Não | N/A | [6 empty] | Vários procedimentos carregados. Revisar e verificar a necessidade de inclusão de outros. | Revisão pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Preparo | Preparo | Cadastrar os preparos necessários para realização do procedimento. | Não | N/A |  |  | Solicitar a Jarina, Sádilo e SEDIS |  |  |  | Alguns cadastros realizados. Necessário revisão. | Revisão pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro > Destino / Origem | Destino / Origem | Cadastro de destinos e origens para controle de encaminhamentos dos pacientes para o atendimento | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Foram cadastrados apenas os laboratórios terceirizados. | Revisão Pendente | Ericlis
Cadastros Gerais | Cadastro | Tipo de Profissional | Cadastrar os tipos de profissionais que serão responsáveis pelo registro das evoluções dos pacientes | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Cadastro realizado, mas necessita de revisão das partes envolvidas (Núcleo de Honorários). | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Geral | Utiliza Protocolo de Manchester na Class. RIsco | Define se hospital utiliza o protocolo de manchester na classificação de risco | Sim | Ingrid/TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > Geral | Exigir preenchimento da Especialidade no Acolhimento. | Informa no acolhimento a especialidade que o paciente deverá ser atendido. | não | SADILO | 2021-10-31 | [5 empty] | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Complexo > Geral | Exige CID no BAA, ao registrar saída. | Campo para definir se no preenchimento do BAA será obrigatório a informação do CID | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | Não usar |  |  |  | Configurado como SIM, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>FIA/BAA | Exige Vínculo do Professional ao Convênio | Ao habilitar este campo o sistema passa a exigir na tela de preenchimento da FIA e do BAA a necessidade de vinculação do profissional com o convênio | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configurado como NÃO, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Complexo > Geral | Qtde. máx. de Mat/Med no BAA | Campo para informar a quantidade máxima de produtos a serem impressos junto com o BAA | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 | 99 |  |  |  | Configurado como 3, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > FIA/BAA2 | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > Paciente | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > Paciente2 | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > Geral | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações > Hospital > Impressões | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | 2021-08-18 |  |  |  |  | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>FIA/BAA | Todos os Parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Paciente | Todos os Parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Paciente 2 | Todos os Parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Impressões | Todos os parâmetros | Parametrização geral para os módulos de ambulatório de recepção e registro | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configuração realizada, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Configurações | Configurações >Hospital>Geral | Utiliza Cartão Nacional do SUS | Define a utilização do cartão nacional do sus | Sim | TI | 2021-10-30 | [5 empty] | Configurado como NÃO, porém necessita revisão das partes envolvidas. | Revisão Pendente | Ericlis
Ambulatório | Cadastro | Classificação de Risco |  | Sim | -
Centro Cirúrgico | Cadastro | Hemoderivados | Cadastrar os hemoderivados e vincular a um procedimento para cobrança. | Sim | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Centro Cirúrgico | Cadastro | Tipo de Anestesia | Cadastrar os Tipos de Anestesias possíveis de serem realizadas no centro cirúrgico. | Sim | COORDENADOR MÉDICO DE ANESTESIA - DR. MARCO ANTONIO
Centro Cirúrgico | Cadastro | Risco Cirúrgico | Cadastrar os tipos de Risco Cirúrgico. | Sim | COORDENADOR MÉDICO DE ANESTESIA - DR. MARCO ANTONIO / DIRETOR CLÍNICO DR. MÁRCIO
Centro Cirúrgico | Cadastro | OPME | Cadastrar os OPME's que podem ser utilizados durante a cirurgia. Item informativo, não tem vínculo com suprimentos. | Sim | LORENA | 2021-10-01 | 2021-10-09
Centro Cirúrgico | Cadastro | Recomendações | Criar o documento contendo as recomendações necessárias para cirurgia. São recomendações gerais, sem vínculo com o procedimento cirúrgico. Este documento poderá ser impresso no agendamento. | Não | N/A
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Justificativa de Solictação para Centro de Custo | Cadastrar as Justificativas para solicitações de itens ao centro de custo. | Sim | TERESA | 2021-10-12 | 2021-10-16
Centro Cirúrgico | Cadastro | Horário de Utilização das Salas de Cirurgia | Cadastrar os horários eletivos de utilização das diversas salas, vinculadas ao Hospital e unidade cirúrgica logada. | Sim | TERESA / JANECLECIA | 2021-09-15 | 2021-09-25
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Bloqueio da Sala de Cirúrgica | Cadastrar os Motivos para bloqueio de sala. | Sim | TERESA / JANECLECIA | 2021-10-18 | 2021-10-23
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Tempo Excedido da Cirúrgica | Cadastrar os Motivos para registro de cirurgia com tempo excedido ao informado no cadastro do procedimento. | Sim | TERESA / JANECLECIA | 2021-10-18 | 2021-10-23
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Justificativa para Solictação de Horário de Cirurgia | Cadastrar as Justificativas para solicitação de reserva de sala/horário de cirurgia. | Sim | TERESA / JANECLECIA | 2021-10-18 | 2021-10-23
Centro Cirúrgico | Cadastro | Equipamento Cirúrgico | Cadastrar todos equipamentos que serão utilizados durante os procedimentos cirúrgicos, além de controlar a sua exclusividade e disponibilidade. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-09-01 | 2021-09-14
Centro Cirúrgico | Cadastro | Procedimento Invasivo | Visa cadastramento dos principais e possíveis procedimentos invasivos, para uso da CCIH e indicativos para cuidados no pós-operatório, sendo um registro de ordem assistencial, para fins de consulta da informação. Somente informativo, não tem cobrança. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-09-01 | 2021-09-14
Centro Cirúrgico | Cadastro | Sala de Cirurgica | Cadastrar as salas de cirurgia. É imprescindível para agendamento e registro de cirurgia. Cadastro realizado por hospital, quando complexo. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-09-01 | 2021-09-14
Centro Cirúrgico | Cadastro | Sala de Recuperação | Cadastro de todas as salas identificadas como salas para recuperação pós-anestésica, em algumas Instituições chamadas de sala pós-operatória | Sim | TERESA / LORENA | 2021-09-01 | 2021-09-14
Centro Cirúrgico | Cadastro | Leito de Recuperação | Cadastrar os Leitos de Recuperação onde o cliente poderá permanecer após a cirurgia (não tem vínculo com os leitos de internação). | Sim | TERESA / LORENA | 2021-09-28 | 2021-09-30
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Grupo de Motivo de Suspensão | Cadastrar os grupos de motivo para posterior vinculação com os motivos de suspensão. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-12 | 2021-10-16
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Suspensão da Cirurgia | Cadastrar os Motivos para suspensão de cirurgia. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-12 | 2021-10-16
Centro Cirúrgico | Cadastro > Motivos e Justificativas | Motivo de Atraso da Cirurgia | Cadastrar os Motivos para atraso de cirurgia. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-12 | 2021-10-16
Centro Cirúrgico | Vínculos | Profissional X Equipamento | Vincular a um profissional e os equipamento padrões ou de maior incidência de uso. Ao indicar o profissional no agendamento feito, onde este profissional, está na função de cirurgião, automaticamente importará o equipamento vinculado. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Centro Cirúrgico | Vínculos | Profissional X Procedimento X Equipamento | Vincular as três variáveis, visando agilizar o processo de agendamento, sendo a relação entre profissional, para um procedimento utiliza como padrão quais equipamentos. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Centro Cirúrgico | Vínculos | Procedimento X Equipamento | Vincular um procedimento a um equipamento, a cada agendamento feito, onde este procedimento for indicado, automaticamente importará o equipamento. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Centro Cirúrgico | Vínculos | Procedimento X Hemoderivado | Vincular um procedimento a um hemoderivado, a cada agendamento feito, onde este procedimento for indicado, automaticamente importará o hemoderivado. | Sim | TERESA / LORENA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Centro Cirúrgico | Cadastro | Material do CME | Cadastrar todos os materiais que pertencem ao CME (instrumentais e roupas). Estes serão disponíveis para lançamentos nas telas de agendamento de cirurgia, registro de cirurgia e débito de gasto. | Sim | TERESA / MARINA / RAISSA | 2021-09-15 | 2021-09-25
Centro Cirúrgico | Cadastro | Material do CME - KIT | Cadastrar os kits que estarão à disposição da unidade para agendamento e registro de cirurgia. Este kit será montado utilizando os instrumentais anteriormente cadastrados. | Sim | TERESA / MARINA / RAISSA | 2021-09-15 | 2021-09-25
Centro Cirúrgico | Vínculos | Profissional X Procedimento X Instrumental/Kit | Vincular as três variáveis, visando agilizar o processo de agendamento, sendo a relação entre profissional, para um procedimento utiliza como padrão quais instrumentais. | Sim | TERESA / MARINA / RAISSA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Centro Cirúrgico | Vínculos | Procedimento X Instrumental X Kit Instrumental | Vincular um procedimento com os instrumentais isolados ou kit´s de instrumentais, visando agilizar o processo de agendamento de cirurgia. Quando indicamos um determinado procedimento a ser realizado e tem relação com o instrumental, carrega automaticamente para a tab = CME. | Sim | TERESA / MARINA / RAISSA | 2021-10-26 | 2021-10-30
Configurações | Configurações | Triagem | Criar o modelo de triagem a ser utilizado. | Sim | SADILO | 2021-10-31
Configurações | Configurações > Hospital > Geral | Utiliza protocolo de Manchester na Classificação de Risco do Paciente. | Defini se a Classificação de Risco será própria ou pelo Protocolo de Manchester. | Sim | SADILO | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Painel Paciente / Senha (EMISSOR X RECEPTOR) | Vincular os hosts do tipo Emissor (Guichê/sala ) X Receptor (Painel) | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Painel Paciente / Senha (HOST X PAINEL/FILA) | Vincular Hosts (nome do computador ) x a estrutura de painel/fila | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Painel Paciente / Senha (HOST) | Cadastrar hosts (nome do computador) selecionando o tipo para que seja possível emitir e receber chamadas, gerar senha e painel centro cirúrgico | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Painel Paciente / Senha (PAINEL SENHA) | Configurar painel senha, e suas respectivas filas | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Painel Paciente / Senha (PAINEL/FILA) | Criar a estrutura de filas e sala painéis | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Tipo de Senha | Configurar os tipos de senhas | Sim | TI | 2021-10-31
Cadastros Gerais | Vínculos | Especialidade X Profissional | Vínculos das especialidades com os profissionais | Sim | Secretaria executiva/Bira/Fabiola | 2021-10-30
Configurações | Configurações | Tipo de Senha x Fila de Atendimento | Ativar os tipos de senhas para fila de atendimento | Sim | TI | 2021-10-31
Configurações | Configurações | Parâmetros do Centro Cirúrgico > Aba Geral | Parametrizar a utilização do módulo de acordo com o fluxo de negócio. | Sim | TI / COORD. CC | 2021-08-17 | 2021-08-29
Configurações | Configurações | Parâmetros do Centro Cirúrgico > Aba Tempos | Parametrizar os tempos relativos a status de agendamentos e registros de cirurgias. | Sim | TI / COORD. CC | 2021-08-17 | 2021-08-29
Centro Cirúrgico | Cadastro | Kit de Cirurgia | Cadastrar os kits de cirurgia. Caracterizar o(s) perfil(is) deste kit e identificar a quantidade de itens que compõe o kit. | Sim | FARMÁCIA SATÉLITE
Configurações | Configurações | Parâmetros do Centro Cirúrgico > Aba Unidade | Parametrizar a utilização do módulo de acordo com o fluxo de negócio. | Sim | TI / COORD. CC | 2021-08-17 | 2021-08-29
Faturamento de Convênios | Cadastro » Kit Faturamento | Composição | Processo específico para cadastro de todos os Pacotes (kits) negociados com a operadora para cobrança na conta paciente | Sim | CENTRO CIRURGICO | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro » Motivos | Motivo de Glosas | Cadastro específico para utilização no módulo Gestão de Glosas, para gerenciamento de glosas de itens aceitas ou não aceitas pelo hospital | Sim | TI
Prontuário Ambulatorial | Cadastro | ESTADO DE SAÚDE | Cadastrar informações padronizadas que serão utilizadas para o preenchimento do Boletim Informativo do Estado de Saúde do Paciente. | Sim | SADILO | 2021-10-31
Prontuário Ambulatorial | Cadastro | PROBLEMAS | Cadastrar problemas que poderão ser associados ao paciente através da tela Vínculos Pacientes/Problemas CID | Sim | SADILO | 2021-10-31
Prontuário Ambulatorial | Cadastro | CUIDADOS | Cadastrar os cuidados que poderão ser realizadas nos pacientes internados. | Sim | SADILO | 2021-10-31
Prontuário Ambulatorial | Cadastro | MODELOS | Criar os modelos de prescrições (protocolos) a serem utilizados na prescrição médica. | não
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | DIAGNÓSTICO | Definir o fluxo de sistematização, início. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | CARACTERÍSTICA DEFINIDORA | Cadastrar os diagnósticos de enfermagem a serem utilizados no preenchimento da SAE. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | FATOR RELACIONADO | Cadastrar as características definidoras que levam, no processo, aos diagnósticos de enfermagem associados. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | FATOR DE RISCO | Cadastrar os fatores relacionados a diagnósticos de enfermagem a serm utilizados no preenchimento da SAE. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | RESULTADO | Cadastrar os fatores de risco a serm utilizados no preenchimento da SAE. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | INTERVENÇÃO | Cadastrar os resultados possíveis dos diagnósticos de enfermagem a serm utilizados no preenchimento da SAE. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | KIT DE INTERVENÇÃO | Cadastrar as intervenções necessárias quando da definição do(s) diagnóstico(s) de enfermagem. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Diagnóstico X CARACTERÍSTICA DEFINIDORA | Associar as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Diagnóstico X FATOR RELACIONADO | Associar os fatores relacionados aos diagnósticos de enfermagem | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Diagnóstico X FATOR DE RISCO | Associar os fatores de risco relacionados aos diagnósticos de enfermagem | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Diagnóstico X RESULTADO | Associar os resultados possíveis cadastrados aos diagnósticos de enfermagem relacionados. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Diagnóstico X INTERVENÇÃO | Associar as intervenções cadastradas aos diagnósticos de enfermagem relacionados. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Faturamento de Convênios | Cadastro | Centro Gerador de Receita | Cadastro base para gerenciamento e organização de despesas, agrupando itens de forma organizada em relação a nota fiscal bem como relatórios gerenciais. | Sim | ALDO
Faturamento de Convênios | Cadastro | Configurações do Convênio por Hospital | Configurações por Convênio, para definição de impressão do espelho de conta, fatura de conta e outras regras relacionadas a fechamento administrativo e contas financeiras | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Cadastro | Categoria de Convênio | Parametrização dos Convênios e Categorias do Convênios, definindo como os itens serão lançados na conta paciente conforme regras negociadas com a operadora. | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro » Tabela de Preço | Tipo de Tabela de Preço | Cadastro do tipo de tabela de Preço. Criada exclusivamente para convênios que possuem tabela própria para diárias, honorários etc | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro » Tabela de Preço | Tabela de Preço | Processo exclusivo para valorização de todos os itens (Diárias, Honorários, Exames etc). Tabela preparatória para geração de vigência | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro » Vigência de Preços | Vigência de Preços | Processo exclusivo para geração de Vigência de Preços, gerando valores para os itens, baseando na valorização realizada na tabela de preço do convênio | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro » Kit Faturamento | Vigência | Processo específico para valorização de todos os Pacotes (kits) negociados com a operadora para cobrança na conta paciente. A geração de vigência é depentende da cobertura do Convênio x Kit Faturamento | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro | Portes | Processo responsável pela valorização dos portes, quando tabela de preço é específica CBHPM. Depende da classificação 'Unidade de Cobrança por Porte' definida na criação da tabela de preço | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Cadastro | Grupo de Repasse | Responsável pelo cadastro dos grupos de repasses a serem utilizados no processo onde serão definidas as regras para repasse profissional ou prestadores de serviços | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Cadastro | Grupo de Faturas | Cadastro responsável pela organização de todos os itens na conta paciente, quando modelo de conta HNSG for definido como padrão na aba 'Modelo' nas 'Configurações do Convênio por Hospital' | Sim | ALDO
Faturamento de Convênios | Cadastro | Subgrupo de Faturas | Cadastro responsável pela organização de todos os itens na conta paciente (em conjunto ao grupo de faturas) | Sim | ALDO
Faturamento de Convênios | Cadastro » Motivos | Motivo do Cancelamento de Faturas | Cadastro específico para utilização no cancelamento de faturas geradas para envio à operadora | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Vínculos | Associar o CGR nos Cadastros | Processo responsável pela vinculação de todos os itens ao CGR (Centro Gerador de Receitas) afim de organização das informações (itens) para emissão de relatórios e pesquisa de itens | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Vínculos | Associar Subgrupo Fatura | Processo responsável pela vinculação de todos os itens ao grupo e subgrupo de fatura, afim de organização dos itens na conta paciente | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Vínculos | Produto x Revista Eletrônica | Processo para vinculação dos itens Brasíndice/Simpro aos produtos da Farmácia/Almoxarifado do Hospital e que serão considerados para lançamento de valores na conta do paciente | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Vínculos » Código Padrão | Convênio x Procedimento | Processo responsável pela vinculação do código e descrição padrão de Procedimentos utilizada pela operadora para envio de arquivos e impressão de conta paciente | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos » Código Padrão | Convênio x Produto | Processo responsável pela vinculação do código e descrição padrão de Materiais e Medicamentos utilizados pela operadora para envio de arquivos e impressão de conta paciente | Sim | IGOR
Faturamento de Convênios | Vínculos » Código Padrão | Convênio x Tipo de Quarto | Processo responsável pela vinculação do código e descrição padrão das Diárias utilizadas pela operadora para envio de arquivos e impressão de conta paciente | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos » Código Padrão | Convênio x Kit Faturamento | Processo responsável pela vinculação do código e descrição padrão de Kits (Pacotes) utilizados pela operadora para envio de arquivos e impressão de conta paciente | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos » TUSS | Procedimento x TUSS | Processo responsável pela vinculação de códigos de procedimentos TUSS atribuidos pela ANS, quando procedimento cadastrado no sistema não possui um código válido para a operadora. | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos » TUSS | MatMed x TUSS | Processo responsável pela vinculação de códigos de Materiais e Medicamentos TUSS atribuidos pela ANS, quando Produtos cadastrados no sistema não possui um código válido para a operadora. | Sim | FARMACIA | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos » TUSS | Diárias x TUSS | Processo responsável pela vinculação de códigos de Diárias TUSS atribuidas pela ANS, quando diárias cadastradas no sistema não possui um código válido para a operadora. | Sim | IGOR | 2021-11-30
Faturamento de Convênios | Vínculos | Grupo de Repasse x Procedimento | Vínculo responsável pela configuração dos percentuais de repasse para um ou mais grupos de repasse específicos | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Vínculos | Grupo de Repasse x Convênio x Procedimento | Vínculo responsável pela vinculação do grupo de repasse ao profissional, convênio e procedimento(s) | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Vínculos » Repasse Profissional | Grupo de Repasse x Convênio x Profissional | Vínculo responsável pela vinculação do grupo de repasse ao profissional, convênio | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Vínculos » Repasse Profissional | Regra de Repasse - Profissional x Convênio | Vínculo responsável pela definição da regra de repasse Profissional (Sim, Direto e Não) ao convênio e Procedimento | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Vínculos » Repasse Profissional | Regra de Repasse - Profissional x Convênio x Procedimento | Vínculo responsável pela definição da regra de repasse Profissional (Sim, Direto e Não) ao convênio | Sim | BIRA
Faturamento de Convênios | Vínculos » Repasse Profissional | Regra de Repasse - Solicitante/Laudista x Procedimento | Processo responsável pela definição de percentuais de repasse para profissionais laudistas e solicitantes de exames | Sim | BIRA
TISS | Cadastro | Parâmetros de Convênios | Responsável pela parametrização dos convênios para geração do arquivo XML e impressão de Guias | Sim | IGOR | 2021-10-30 |  | Identificado somente o convênio PLAMED liberado para acessar o módulo e sem parametrização. Para aparecer o convênio nesse parâmetro, é necessário informar o código da ANS no cadastro do convênio.
TISS | Vínculo | Clínica x Tipo de Internação TISS | Vinculo do cadastro de clínicas SX com os tipos de clínicas da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Tipo de Participação x Tipo de Participação TISS | Vinculo do cadastro dos tipos de participalção SX com os tipos de participação da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Tipo de Atendimento x Tipo de Atendimento TISS | Vinculo do cadastro de tipo de atendimento SX com os tipos de atendimentos da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Tipo de Atendimento x Indicador de Acidente TISS | Vinculo do cadastro de tipo de atendimento SX com os indicadores de acidente da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Tipo de Quarto x Tipo de Acomodação TISS | Vinculo do cadastro diárias SX com os tipos de acomodação da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR/JANAINA | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Especialidade Médica x CBOS TISS | Vinculo das especialidade cadastradas no SX com a tabela de CBOS TISS da ANS | Sim | BIRA | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Convênio x Tipo de Alta | Vinculo do cadastro de motivo de alta SX com os tipos de altas da tabela TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo | Unidades de Medida x Unidades de Medida TISS | Vinculo do cadastro de unidade de medida SX com a tabela de unidade de medidas TISS da tabela da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
TISS | Vínculo » Vinculos especificos para a Versão 2 | Tabela Preço x Tabela de Preço TISS | Vinculo da tabela de preço SX com a tabela de preço TISS da ANS. Vínculo específico para convênios que utilizam a versão 2 do TISS. | Sim | IGOR/MARILIA | 2021-10-30
TISS | Vínculo » Vinculos especificos para a Versão 2 | Revistas x Tabela de Preço TISS | Vinculo das revistas eletrônicas SX com as tabelas de preços TISS da ANS | Sim | IGOR | 2021-10-30
COMPRAS | Cadastro | Produto (SUCA001_T) | Cadastrar todas as características do produto, que servirão de base para as entradas nos estoques, movimentações para pacientes, centros de custos e informações necessárias para faturamento e para o processo de compras. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado no Suprimentos, aguardando revisão
COMPRAS | Cadastro | Marca (SUCA004_T) | Cadastrar as marcas dos produtos. As marcas são mais utilizadas para os materiais. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de revisão - Cadastro no Suprimentos
COMPRAS | Cadastro | Informações de Estoque por Produto (SUCA066_T) | Finalidade de parametrizar informações para reposição de estoque por dias. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Tipo de Fornecedor (COCA002_T) | A finalidade desta tela é cadastrar a classificação fornecedor que denominamos como Tipo | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado, Pendencia de revisão tipo "TRANSPORTADORA" habilitar o transporte SIM
COMPRAS | Cadastro | Reposição de Estoque (COCA036_T) | Finalidade de parametrizar informações para reposição de estoque por quantidade máxima e mínima | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de cadastro - Valores
COMPRAS | Cadastro | Grupo de Compras (COCA001_T) | O objetivo desta tela é cadastrar os grupos de compras, definidos por um agrupamento de produtos ou serviços, identificados com fornecedores ou prestadores de serviços comuns entre si. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado, pendente de revisão
COMPRAS | Cadastro | Grupo de Fornecedor (FNCA033_T) | Cadastrar o grupo de fornecedor definidos conforme características do fornecedor e relacionados com o Financeiro. Ex: Fornecedores Diversos, Serviços, Impostos. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado, pendente de revisão
COMPRAS | Cadastro | Fornecedor (OOCA003_T) | O objetivo desta tela é cadastrar o fornecedor e as informações cadastrais correspondentes a este fornecedor, além de dados específicos utilizados no processo de compras. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado, pendente de revisão
COMPRAS | Cadastro | Qualificação do fornecedor (COCA003_TB) | Registrar avaliação dos fornecedores, mediante notas. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Unidade de Medida (SUCA003_T) | Cadastrar todas as unidades de medidas que deverão ser usadas nos módulos de Compras e Suprimentos. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Realizado, pendente de revisão
COMPRAS | Cadastro | Dias de Venc. das Tabelas de Preços (COCA032_T) | Cadastrar o número de dias para vencimento das notas fiscais dos fornecedores com tabela de preço | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Faixa de Valor para Autorização (COCA035_T) | Finalidade de definir valores de autorização de compras por usuário | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Conta Gerencial de Compra (COCA008_T) | A conta gerencial de compras tem a finalidade de organizar os grupos de compras para o orçamento mensal, nela são reunidos os grupos de compras para elaboração da conta gerencial. Podem ser criados vários grupos gerenciais conforme definição do usuário. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Receita Operacional (COCA009_T) | Nesta tela são informados os valores correspondentes a receita operacional mensal, que servirá de base de cálculo para o orçamento de compras. São definidos os percentuais de previsão do volume de compras em relação a receita para o orçamento mensal. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Orçamento de compras (COCA010_T) | Os valores previstos para o orçamento de compras podem ser informados através do percentual da receita operacional ou pela tela do orçamento de compras, informando diretamente o valor previsto. Também pode ser feito o acompanhamento da situação dos valores realizados. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Motivo de Compra (COCA011_T) | Cadastro dos motivos e justificativas selecionadas nos processos de compra e devolução de compras. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de cadastro
COMPRAS | Cadastro | Mensagem de Fornecimento (COCA012_T) | Cadastro de mensagens para o fornecedor que poderão ser selecionadas para serem registradas na ordem de compra. Campo de texto livre. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de cadastro
COMPRAS | Cadastro | Ocorrência Padrão (COCA013_T) | A finalidade desta tela é cadastrar as ocorrências dos fornecedores, geradas na entrada da nota fiscal. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de cadastro
COMPRAS | Cadastro | Forma de Pagamento (COCA016_T) | Cadastro das formas de pagamento, selecionadas na cotação e ordem de compra. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pedente de revisão
COMPRAS | Cadastro | Área Técnica (COCA020_T) | Cadastro das áreas técnicas que poderão emitir avaliações (pareceres) das solicitações e autorizações de ordens de compras do ativo fixo. - tem que ter pelo menos uma, tipo Geral. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Local de Entrega (COCA027_T) | Informar os possíveis locais de entrega de mercadoria no hospital | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | verificar os possíveis locais de entrega
COMPRAS | Cadastro | Setor de compra (COCA030_T) | Cadastrar setores de compra, caso haja divisão no hospital por nivel de compra | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Cadastro | Central de compras (COCA023_T) | O objetivo desta tela é cadastrar as centrais de compras | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Bionexo,pendente do cadastro dos caminhos do diretório
COMPRAS | Vínculo | Marca x Produto (SUCA005_T) | Esta tela tem a finalidade de vincular as marcas aos produtos. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Vínculo | Fornecedor x Produto x Marca (COCA033_T) | Finalidade de vincular as marcas de produtos que os fornecedores trabalham | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Vínculo | Fornecedor x Grupo de Compra/Forn.Serviço (COCA007_T) | Relacionar o fornecedor ao grupo de compras ou serviços. Para selecionar o fornecedor no processo de cotação e emissão de ordem de compra, deve ser realizado este vínculo. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de vínculo
COMPRAS | Vínculo | Fornecedor x Material Especial x Convênio (COCA019_T) | O objetivo desta tela é relacionar o material especial ao fornecedor e ao convênio. Todo material especial deverá ter a indicação para o convênio de qual fornecedor este material poderá ser adquirido | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Vínculo | Comprador do Grupo de Compra (COCA017_T) | O objetivo desta tela é vincular o comprador ao grupo de compras. O comprador somente poderá realizar cotação dos grupos de compras vinculados ao seu usuário. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Pendente de vínculo
COMPRAS | Vínculo | Locais de Entrega por Hospital (COCA028_T) | Vincular os locais de entrega ao hospital ou complexo | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Se cadastrarem algum outro local além do endereço do hospital deverá ser vínculado
COMPRAS | Vínculo | Área Técnica x Usuário (COCA021_T) | O objetivo desta tela é vincular o usuário cadastrado com a área técnica. Somente os usuários vinculados terão acesso para realizar as avaliações e autorizações de compras do ativo fixo. | opcional | Julio | 2021-08-02 |  | Verificação se utilizarão
COMPRAS | Vínculo | Código Central de Compras x Código Produto (COCA024_T) | O objetivo desta tela é vincular os códigos dos produtos do sistema com os códigos da central de compras. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Devido ao vínculo com a Brasindice, precisa víncular
COMPRAS | Vínculo | Código Central de Compras x Código Marca (COVI001_T) | O objetivo desta tela é vincular os códigos das marcas do sistema com os códigos da central de compras. | sim | Julio | 2021-08-02 |  | Devido ao vínculo com a Brasindice, precisa víncular
SUPRIMENTOS | Cadastro | Grupo de Estocagem (SUCA014_T) | Cadastrar grupos de estocagens definidos por um grupamento de produtos comuns entre si. É maneira como armazemam, controlam os estoques, como agrupam os materiais. Relacionado diretamente com a Contabilidade, no plano de contas nas despesas tem contas contábeis para estes despesas, são vinculadas com estes grupos. Os relatórios de consumo, de entradas, movimentações, etc. Descrição: Do grupo de estocagem é necessário definir o percentual de Perc. margem de venda: Utilização: Os convênios podem utilizar para valorizar os produtos alguma revista, tabela ou margem de venda. A margem de venda é o valor do custo de reposição (última compra) + a margem de venda. Este percentual servirá de facilitador quando que ao cadastrar um produto e associar ao grupo de estocagem este campo será preenchido automaticamente. Grupos como generos alimenticios e material de expediente podem permanecer com 1, não tem impacto. Visualizar na prescrição: para utilização no prontuário Controle Patrimonial: Para vinculo com bens. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Subgrupo de estocagem (SUCA023_T) | Cadastrar e vincular o subgrupo ao grupo de estocagem e deverá ser relacionado ao produto no cadastro do produto. Divisão do grupo de estocagem, ex.> Estocagem Medicamentos pode ser na forma de apresentação ex. comprimidos , pomadas, ampolas ou farmacológicos ex. amtibioticos, analgésicos, etc Selecionar o Grupo de estogem e cadastrar a descrição. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Grupo de Similaridade (SUCA002_T) | Objetivo reunir em um mesmo grupo produtos comuns entre si, para os medicamentos os que possuem o mesmo princípio ativo e para os materiais os que possuem as mesmas características. Utilizado para ao atender uma requisição de mat/med caso esteja em falta o item poderá ser substituido por outro do mesmo grupo. Ex. Captopril 12,5mg, o médico prescreve de 25mg, é possivel alterar para 2 de 12,5mg. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Produto (SUCA001_T) | Cadastrar todas as características do produto, que servirão de base para as entradas nos estoques, movimentações para pacientes, centros de custos e informações necessárias para faturamento e para o processo de compras Cód: Númerico e sequêncial SICAM: paramentro para dizer se fica visivel ou não. sugestão deixar visivel. serve para compras publicas, pra buscar descrição de alguma tabela, descrição Detalhada. em mais opções pode detalhar a descrição. No processo de compras pode ir na descrição detalhadas. Uni. Apresentação: Cadastros anterior Descrição: até 60 caracteres OBS.: Padronizar medicametno inserir principio ativo, com dosagem e volume (caso ampola) EX. Dipirona 500mg/ml - 2ml. Não pode caracteres especiais e acentos. Grafia semelhante: parte maiuscula, parte minuscula - sai na prescrição e na requisição Grupo de Similaridade, compras, estocagem e sub grupo estocagem: cadastro anterior, sendo que sub, mostra apenas os vinculados ao gr. estocagem. Cód. DCB: Carga sistema para associar o cód. DCB dos med.controlados, informação fica disponivel nos livros de balanços. Estabilidade: para medicamento frasco ampola depois de aberto qto horas tem de estab.- sistema considera horário da prescrição. EX. Heparina 10ml - estabilidade 2 dias após aberto. Medico prescreve 5ML de heparina a cada 6h. sistema calcula 1 frasco a cada 2 horários, que fecha os 10ml. caso descarte após aberto não preencher campo. Hr Prescrição - para medicações com horário fixo independente do intervalo. Ex. Omeprazol, médico prescreve 1x ao dia mas deve ser ingerido antes do café, tipo 7h. Não importa o intervalo o´sistema desconcidera o intervalo e considera o horário prescrição. Caracteristicas do produto Estocavel. vem marcado, pode desmarcar para generos alimenticios pereciveis . Os não estocaveis na entrada na NF são enviados para centro de custo, não movimenta estoque. Gás, idem, não tem como controlar estoque. A saída pode ser para vários centros de custos. Qdo marcado como estocavel ou o contrário, para alterar após movimentado somente se fechar o mês anterior e não ter movimentação no mês corrente. Alto risco: alta vigilância, qdo marcado é sinalizado diferente. mostra na prescrição e no suprimetnos em laranja e em alguns modelos de prescrição negrito e sublinhado. Medicamento: vem marcado, desabolitar para outros. Matéria prima: itens de produção de fórmula. Fórmula: Para utilização com os itens tipo matéria prima. Uso restrito: para controle de produtos, precisa justificar sempre que solicitado. o campo horas é informado caso queira justificar após x hrs. EX.: médico prescreve med 2x ao dia por 10 dias. med. justifica e após 20 aplicações pede nova justificativa. mesma regra para não padronizado. na farmácia precisa autorizar para conseguir atender a requisição. Sistema calcula e após autorizado a qte autorizada é solicita nova autorização após finalizada qte. Padronização: idem acima para oções diferentes de Padronizado. Antibiótico: Há relatório informativo, realiza alguns controles, tipo utilização por paciente e para CCIH. Controle CCIH: se antibiotico pode controlar CCIH, caso marcado pode parametrizar para médcio justificar e CCIH avaliar e recomendar ou não. Ativo Fixo: para patrimonio, cadastra no sup. no grupo de bens e pode realizar o processo de compras completo no sistema. Necessário avaliar se haverá entrada no sistema. Se dá entrada ele entra como consumo e vai para contabilidade. pode fazer compras e não dar entrada. Material especial: para prod. (tipo OPME) controlado: qual a lista que pertence, sistema preenche livro. Contrato. - para o compras, só compra para o fornecedor que tem contrato Consignado: Injetável. - para vincular com não ingetaveis se quiser. depende de parametros do prontuário e vinculo do cadastros gerais. EX dipirona ingetável, sistema sugere gotas e compr. caso amsrcado e o médcio não usa uma das opçoes ele precisa justificar pq não quer usar. unidade inteira - sistema tras marcado. caso seja necessário dar entrada em unidade quebrada, tipo compras em kl ou m³ como alimentos e gás precisa desmarcar . vem marcado pq a maioria é inteira e evita o erro de dar saida de meia ampola. caso necessário dar saida da requisição de meio comprimido precisa desmarcar tbm. reposição - dois campos na tela. Um para o hospital e outro para o complexo nos casos de multihosital, caso num dos hospitais não seja. Reposição serve para compras, para cotação por reposição. o sistema sugere a qde por ponto de reposição. se não marcado o sistema não sugere. pode desmarcar e não configurar a tela de reposição ou desmarcar o campo. Ativo - dois campos na tela. Um para o hospital e outro para o complexo nos casos de multihosital. fracionamento: podeser de 3 maneiras. Ser fracionado e de produção. sempre que marcar fracionado precisa informar a unidade de fracionametno e a qte. ex produto apresentação frasco, fracionado em ML ou gotas e na qte qto tem na apresentação. frasco xarope 120ml, na qte 120 , ml no fracio. Produtos em frasco, medico prescreve em gotas. Produto= xarope 10 ml Fracinamento = gotas Qtde = 200 (20gotas em 1ml). todos med que são prescritos diferente da unidade de apresentação precisam ser fracionados. Mat tbm tipo algodão, micropore, tudo que possa ser incluso em kit e possa ser cobrado. Para produtos que seram controlados sua esterilibilidade - Os produtos que serão considerados no processo de controle de esterilização deverão estar marcados como fracionado virtual no cadastro do produto e sua unid. de apresentação deve ser peça. Produção - são fracionados que podem produzir frações, tipo 5ml, 10ml, fica visivel para o médico prescrever estas frações. PRODUÇÃO É qdo fraciona antes de dispensar, qdo deixa pronto as frações. principio ativo - ex. cadastra a dipirona e na apresentação insiro uniade e coloco como principio ativo, depois sempre que cadastrar algo com este principio ativo eu vinculo no campo cod. do princ. ativo. utilizado para o médico consultar formas de apresentação de um determidado produto. opcinal. Curva ABC - vem marcado para o calculo, o sistema calcula sozinho XYZ - grau de importancia, X não pode falatar nunca, Y pode faltar Z não é importante, para fins de relat´´orio do que não pode fatar. Consumo mês - informativo. no cadastro pode ser inserido ou não (colocar 1), mas no final do mês o sistema calcula. parametrizar qtos meses deve entrar no calculo se 1 mês ou mais para media dos meses. avaliar qto tempo de base. consumo dia - sistema calcula de acordo com consumo mês. utilizado para compras por ponto de reposição. pode ser feito aqui ou geral no compras. consumo ultimo mês fechado - sistema calcula após fechamento mes. valor, qto foi consumido consumo médio atual - valor de entrada na nf. Necessário ter valor para conseguir inventariar. pode ser o mesmo de custo de reposição na entrada em produção. custo reposição - valor da ultima entrada no produto. Necessário ter valor para conseguir inventariar. ode ser o mesmo de consumo médio atual na entrada em produção. qt maxima de mov. precisa parametrizar nos parametros do sup. - serve para inserir qte máxia que pode dar saida, é limitador de qtde de solicitação. padrão de etiquetas e controla lote/validade - não precisa no inicio, pq não tem padrão definido ainda. pode ser vinculdao na tela vicnulo pelo grupo de estocagem e padrão de etiqueta. PRODUTOS Mais informações * e-revista -> definir revista, pode ser realizado no faturmanento ou produto a produto, serve para vinculr várias formas de apresentação/laboratoroios e nomes comerciais. Pode ser Brasindice e simpro. Na categoria do convênio que informa qual revista usa. tem atalho no suprim. pra tela do faturamenot PROD;X REVISTA. * lote e validade - aba de consulta, mostra os lotes e validade em estoque. * relatorios - relatorios do produto selecionado na tela de produto. *Des. completa - somente qdo campo SICAM ativo, para inserir descrições com mais de 60 caracteres. *similiar - qdo utiliza grupo de similaridade, nesta aba mostra todos os produtos vinculados. * fiscal - para associar aoproduto o CFOP, NCM, ORIGEM E CLAssificação fiscal, SP utiliza, pode ser feita carga. no menu cadastro tem opção de origem (cadastro -> importado, nacional, etc) demais são cargas. serva para NF de SP. * unid. prescrição -> TODAS as possiveis unidades que podem ser prescritas. ex. comp e mg, ampola -> ml, mg e ampola. Todositens de solução precisam ter volume em ML preenchido. * Presc. Médica -> onde os med. podem ser prescritos e se quer alerta de grafia semelhante, neste caso insere o que deve estar no alerta para o médico visualizar. * geral -> para cliente especifico, utilizado para criar um catalago. qdo imprime listagem de produtos tem opção de gerar somente deste que estão no catalago. Esterilizavies - para marcar que o produto terá controle de esterilização e indicar o número de vezes que poderá ser esterilizado. * cod. Barras - Deve ser cadastrado nesta tela ou na entrada de nota fiscal * unid compra- Se no momento da compra vai optar por unidade de compra ex.: Caixa, ou se vai manter unidade Produto x Centro de custo -> Para informar quem pode solicitar este produtos. utilizado soemtne para novos produtos, na implantação é realizado no menu vinculo todos produtos de uma única vez. produto x estoque -> Para informar que estoque atende este produtos. utilizado soemtne para novos produtos, na implantação é realizado no menu vinculo todos produtos de uma única vez. Produto x estoque x Centro de custo -> idem acima. Alterar descrição de fracionados. -> qdo utiliza farmacia de produção, para alterar a descrição, pq o sistema carrega no nome e a dosagem fica no final. PRODUTOS Mais informações * e-revista -> definir revista, pode ser realizado no faturmanento ou produto a produto, serve para vinculr várias formas de apresentação/laboratoroios e nomes comerciais. Pode ser Brasindice e simpro. Na categoria do convênio que informa qual revista usa. tem atalho no suprim. pra tela do faturamenot PROD;X REVISTA. * lote e validade - aba de consulta, mostra os lotes e validade em estoque. * relatorios - relatorios do produto selecionado na tela de produto. *Des. completa - somente qdo campo SICAM ativo, para inserir descrições com mais de 60 caracteres. *similiar - qdo utiliza grupo de similaridade, nesta aba mostra todos os produtos vinculados. * fiscal - para associar aoproduto o CFOP, NCM, ORIGEM E CLAssificação fiscal, SP utiliza, pode ser feita carga. no menu cadastro tem opção de origem (cadastro -> importado, nacional, etc) demais são cargas. serva para NF de SP. * unid. prescrição -> TODAS as possiveis unidades que podem ser prescritas. ex. comp e mg, ampola -> ml, mg e ampola. Todositens de solução precisam ter volume em ML preenchido. * Presc. Médica -> onde os med. podem ser prescritos e se quer alerta de grafia semelhante, neste caso insere o que deve estar no alerta para o médico visualizar. * geral -> para clietne especifico, utilizado para criar um catalago. qdo imprime listagem de produtos tem opção de gerar somente deste que estão no catalago. * cod. Barras - * unid compra- Produto x Centro de custo -> Para informar quem pode solicitar este produtos. utilizado soemtne para novos produtos, na implantação é realizado no menu vinculo todos produtos de uma única vez. produto x estoque -> Para informar que estoque atende este produtos. utilizado soemtne para novos produtos, na implantação é realizado no menu vinculo todos produtos de uma única vez. Produto x estoque x Centro de custo -> idem acima. Alterar descrição de fracionados. -> qdo utiliza farmacia de prpdução, para alterar a descrição, pq o sistema carrega no nome e a dosagem fica no final. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Centro de custo x Grupo de Estocagem (SUCA008_T) | Esta tela tem a finalidade de vincular os centros de custos aos grupos de estocagens e definir se o centro de custo poderá receber produtos ou somente será dispensado para paciente. Esta tela serve de atalho para a tela SUCA015_T Centro de Custo x Produtos, onde os produtos serão vinculados ao centro de custo. Necessário para criar subgrupos de estocagem. | Sim | Julio | 2021-08-02
SUPRIMENTOS | Cadastro | Estoque (SUCA012_T) | Cadastrar todos os estoques existentes no hospital Cod. Numerico e sequncial descriçao: todos os estoques abrev. Cc- associar a centro de custo Estoque Central -, não precisa ter nenhum. Só pode ter 1, serve para centralizar transferencias, sempre que abrir a tela de transf. o sistema sugere ele. - Opcional Dispensa p/ paciente - ex. itens de almox, manutenção não precisa Farmácia de Produção - qdo faz fórmulas Ord. Endereçamento - no vinculo do produto x estoque pode ser dito onde ele esta fisicamente (sala, estante, prateleira, etc). Qdo usa, na requisição impressa para dispnesar sai o endereço. Regra de frac. - Marcar, para usar produtos fracionados, se não marcar sai unidade inteiro outro estoque no atend. requisição - serve apra habilitar horários de atendimetno do estoque. Ex farm. UTI MED PRESCREVE direciona para um estoque, caso este não funcione 24h , funciona das 7h as 19h , apos este pode ser trocado o estoque que vai atender. Estoque em poder de terceiro - qdo armazena em outro local. Tipo compra mas não recebe tudo Horário atend - para configurar estoque qdo mais de um pode atender requisiçao periodo para geração de requisição - conf. estoque se pode gerar requisição por turno, ex.prescrição 24h pode ser quebrada em vários turnos. qdo medico prescreve 3x dia, sistema gera requisição de para dispensar apenas a quantidade do turno. Inventário % variação - apensa sugestão para limite aceitavel de variação da qte em estoque e a que será inserida. ex 20% de tolerancia, qdo lançar inventario o sistema sinaliza em verde o que passou da tolerancia. Ex tem 100 em estoque o sistema avisa de digitar 79 para baixo ou 120 para cima. Pendente - indicador qdo abre tela estoque em aberto o estoque fica pendetne -pq qdo abre inventaio bloqueia item e não pode ser movimentado. impressão auto - serve para imprimir automaticamente (de prescrição, de solicitação). ao salvar . Para ocorrer a impressão a tela de atendimento da requisição esteja aberta. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Estoque Fixo (SUCA006_T) | Cadastrar os estoques fixos e vincular o estoque cadastrado a um centro de custo. Não tem controle, apenas para listagem. EX carrinho de parada, para saber o que fica nele. OBS.: Criar carro de parada como estoque, para usar itens e conseguir repor. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Quantidade máximas de transferências (SUCA065_T) | Objetivo desta tela e vincular as quantidades máximas de transferência por estoque para realizar o processo de reposição automático. Utilização: parametrizar para gerar trans. automatica entre estoques Sistema permite: fazer transferencia entre estoques de maneira manual (pedido e entrega) ou sistema, EX. usuário gera requisição. Estoque CC Seleciona estoque destino, grupo de estocagem, produtos são listados e informamos a quantidade de cada item que pode ser transferida e ponto de transf. ex 1 soro 500, no cc precisa 30, qte máxi 30, no ponto de trasn 0, sistema sempre gera para fechar os 30. se ponto de transf. 10, sistema só gera transferencia qdo saldo em estoque for igual ou menor que 10. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Marca (SUCA004_T) | Cadastrar as marcas dos produtos. Disponivel no Compras tbm Opcional, para usar Marca na etiqueta qdo controla Lote e VALIADE, PODE ASSOCIAR NA ENTRADA DO PRODUTO. e no processo de compras, PARA VINCULAR COM produtos, no Compras pode cotar e enviar apenas as marcas vinculadas, | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Terceiro (SUCA009_T) | Cadastrar os fornecedores ou prestadores com características de terceiro. Será utilizado para as movimentações de entrada e saída por doação e entrada e saída por empréstimo. Mesmo que seja o proprio fornecedor precisa cadastrar como terceiro, pq se não gera um contas a pagar. Tem vinculo obrigatorio no Financeiro que impede a utilização qdo não realizado (qdo utiliza o Financeiro) | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Setor de digitação (SUCA021_T) | Cadastrar os setores de digitação, estes cadastros serão utilizados nas telas de entrada de nota fiscal (onde esta sendo digitada. Ex. nutrição, manutenção, almox, etc) e na saída via estorno e devolução de nota fiscal. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Laboratório (SUCA010_T) | Cadastrar os laboratórios que serão relacionados aos produtos nas telas de movimentações e entrada via nota fiscal. Principalmente utilizado qdo controla lote e validade. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Motivo (SUCA017_T) | Cadastrar os motivos, isto é justificativas que poderão ser relacionados nos diversos processos do módulo de suprimentos. Para cada processo deverá ser cadastrado um motivo específico. Inventário, entra de nf, saide via requisição, etc. Descrição e associar ao tipo de tela que seja usado. Obrigatório ter para : estorno e devolução de NF E SAIDA DE REQUISIÇÃO COMO, perda | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Serviço (SUCA052_T) | Cadastro de serviço que poderá ser utilizado na tela de entrada de nota fiscal de serviço. Pode ser cadastrada no financeiro ou suprimentos Utilizado para entrada de NF de Serviços. Qdo a entrada é no suprimetnos fica como digitada e precisa ser validada no Financeiro ou ser lançada no Financeiro. Obrigatorio ter gr. de compras e estocagem -> obs no cadastro grupo de estocagem tem que marcar o tipo serviço. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Kit (SUCA011_T) | cadastro de kits, Un. Apresentação -> usar sempre KIT Tipo: virtual (facilitador para dispensar o kit ao inves de item a item, utilizada para vinculação com itens de prescrição) Produção (para montar kits e dispensar como se fosse 1 produto. ao montar umkit os itns tem saida de estoque e é controlado por kit, pode ser controlado lote e validade dos itens. ao montar o kit é possivel gerar uma etiqueta do kit. Kit Cirurgia: pode ser montado e ao lançar no registro de cirurgia, le somente o cod. da etiqueta e depois devolver oq ue não foi utilizado. neste momento os itens saem automaticamnet do kit e retornam ao estoque. Necessário vincular com estoques e centro de custos. é possivel copiar os kits repetindo ele, isso pq não é possivel alterar depois de criado. para inatvar não pode ter mais em estoque. Custo médio ereposição - sistema calcula sozinho de acordo com custo dos produtos dentro do kit | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Ocorrência Padrão (COCA013_T) | A finalidade desta tela é cadastrar as ocorrências dos fornecedores, geradas na entrada da nota fiscal. Pode ser feito no Compras e no Supriemtnos Para associar ocorrências dos fornecedores no cadastro ou na entrada da nota fiscal. Registra com fornecedores e fica disponivel para vinculo depois. Permite relatórios e visualizar no momento da cotação. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Atualização de Valores do Produto (SUCA013_T) | Nesta tela poderão ser atualizadas as informações de unidade de apresentação, valor de custo médio e valor do custo de reposição do cadastro do produto. Somente poderão ser atualizados estes dados antes da movimentação inicial do produto. As informações preenchidas serão visualizadas na tela de cadastro do produto. Antes do inventário inicial. Pode ser alterada a Unidade de Apresentação neste momento. apos movimentação e inventário não altera mais. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Centro de custo x Produto (SUCA015_T) | Esta tela tem a finalidade de vincular os produtos ao centro de custo. Nas telas de solicitações, requisições e prescrição de material e medicamento, os produtos somente poderão ser solicitados quando este vínculo estiver ativo. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Centro de custo x Produto x Estoque (SUCA024_T) | A finalidade desta tela é realizar o vínculo entre centro de custo x produto x estoque. Nas telas de requisição nos módulos de Ambulatório, Prontuário Internação, centro cirúrgico necessitam deste vínculo onde é definido de que estoque os produtos vinculados ao centro de custo selecionado deverão sair. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Estoque x Produtos (SUCA016_T) | Esta tela tem como objetivo vincular os produtos aos estoques. Somente poderão ser requisitados produtos se este vinculo estiver ativo. O sistema valida o vínculo no momento na solicitação | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Estoque x Produto x Grupo de Estocagem (SUCA058_T) | Esta tela tem a finalidade de vincular os produtos aos estoques por produto através dos grupos de estocagem. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Estoque x Grupo de Estocagem (SUCA057_T) | Esta tela tem como objetivo vincular o estoque aos grupos de estocagem. Somente poderão ser requisitados produtos se este vínculo estiver ativo. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Estoque Destino x Estoque Origem (SUCA026_T) | O objetivo desta tela é definir para os estoques destino (ex. farmácias satélites) os estoques de origem utilizados no processo de transferência automática. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Marca x Produtos (SUCA005_T) | Esta tela tem a finalidade de vincular as marcas aos produtos. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Etiqueta Padrão x Produtos (SUCA001_TK) | O objetivo desta tela é ativar o controle de lote e validade dos produtos, e permitindo padronizar o modelo de etiqueta a ser impresso para os itens. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Funcionário x Estoque x Centro de Custo (SUVI009_T) | O objetivo desta tela é realizar os acessos dos usuários aos estoques e acesso as solicitações por centro de custo. O usuário somente poderá realizar atendimentos das solicitações do estoque que tiver acesso. O usuário somente poderá realizar solicitações para o centro de custo que tem acesso. | Sim | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Estoque Fixo x Produtos (SUCA007_T) | A finalidade desta tela é vincular os produtos ao estoque fixo e suas quantidades. A funcionalidade do estoque fixo servirá somente para controlar os produtos que deverão pertencer ao estoque fixo. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Fornecedor x Material Especial x Convênio (COCA019_T) | O objetivo desta tela é relacionar o material especial ao fornecedor e ao convênio. Todo material especial deverá ter a indicação para o convênio de que fornecedor este material poderá ser adquirido. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Produto x Revista Eletrônica (FCVI051_T) | O objetivo desta tela é relacionar os produtos as revistas eletrônicas utilizadas pelos convênios no módulo faturamento. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Laboratório x Laboratório Brasíndice (SUCA062_T) | O objetivo desta tela é relacionar o laboratório ao laboratório correspondente da tabela brasíndice, para informação nas movimentações do produto e para a conta do paciente no faturamento. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Produto x Interação Medicamentosa (SUVI006_T) | Tela de cadastro das interações medicamentosas produto a produto. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Vínculo | Grupo de Similaridade x interação medicamentosa (SUVI005_T) | Tela de cadastro das interações medicamentosas por grupo de similaridade. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Padrões para Etiquetas (SUCA051_T) | Cadastrar os padrões de etiquetas elaboradas no Cadastros Gerais e que deverão ser associadas aos produtos. Podem ser vários tipos. Pode usar para produtos sem cod. Barras, para controle de lote e validade, e sem controle no sistema mas pode ser digitado na etiqueta. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Produto - Complexo (SUCA053_T) | A finalidade desta tela é visualizar e inserir informações dos produtos relacionados ao complexo. | Não | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Código CDB (Denominação Comum Brasileira) (SUCA041_T) | Cadastrar os códigos e descrições das Denominações Comuns Brasileira dos produtos controlados. Carga no SX. Em atualizações pode acrescentar no SX. | Opcional | Julio | 2021-08-02 | 2021-10-31
Prontuário Internação | Enfermagem > Vínculo | Resultado X Intervenção | Associar as intervenções cadastradas aos resultados relacionados. | Opcional | SADILO/INGRID/JONAS/ANALICE | 2021-10-31
Prontuário Internação | CCIH | PARÂMETROS | Parametrizar a obrigatoriedade de autorização para gerar a solicitação ao suprimentos. | Opcional | Yane
Prontuário Internação | Cadastro | KIT | Criar kits formados por procedimentos ou exames para associá-los as unidades hospitalares que irão utilizá-los (prescrever). | Sim
Prontuário Internação | Cadastro | KIT X UNIDADE | Associar os kits às unidades. | Sim
Agenda | Cadastro | Pacote x Procedimentos | Processo que permite ao usuário vincular vários procedimentos de exames ao pacote | Sim | Fabiola | 2021-10-30 |  | Vinculas os procedimentos à determinado pacote. |  |  | Solicitar Listagem ao Dono de Negócio
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Especialidade | Vínculos do hospital com as especialidades cadastradas | Sim | Fabíola | 2021-10-30
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Prestador | Vincular a conta de fluxo de caixa e conta contábil ao cadastro do prestador, mas somente quando houver configuração de repasse para o prestador. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Cadastros Gerais | Vínculos | Hospital X Profissional | Vincular a conta de fluxo de caixa e conta contábil ao cadastro do profissional, mas somente quando houver configuração de repasse para o profissional. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Prontuário Internação | Cadastro | KIT X PROCEDIMENTO | Vincular os procedimentos que irão compor o kit. | Sim
Prontuário Internação | Cadastro | PROCEDIMENTOS INVASIVOS | Cadastrar os principais e possíveis procedimentos invasivos, para uso da SCIH e indicativos para cuidados no pós operatório, sendo um registro de ordem assistencial, para fins de consulta da informação. | Sim
Custos | Cadastro | Tipo de Custo | Cadastro de Custos Utilizados na produção por Tipo e Natureza de Custo | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Tipo de Receita | Cadastro dos Tipos de Receita | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Unidade de Negócio | Cadastro de Unidade de Negócio | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Custo de Procedimentos | Cadastrar os Custos de Procedimentos | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Custo de Diárias | Cadastrar os Custos de Diárias | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Parametros | Definição dos parametros de integração e log dos registros. | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Competencia | Cadastrar competencias (abertura e fechamento) | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro | Vigencia | Cadastrar o numero de funcionarios e metragem total da instituição para fins de rateio por vigência | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-08-09 | 2021-08-31
Custos | Cadastro > Vinculos | Tipo de Receita x Convênio | Vinculo dos Tipos de receita x Convenios | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Unidade de Negócio x Centro de Custo | Vinculo das Unidades de Negocio x Centro de Custo | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Centro de Custo x Tipo para Apropriação | Vinculo dos Centro de Custo x Apropriação (Auxiliar ou Produtivo) | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Rateio padrão Tipo de Custo x Centro de Custo por percentual | Definir os percentuais de rateio padrão por centro de custo | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Rateio Centro de Custo por M2 na vigência | Definir percentual de rateio até o total da metragem definida para a vigência atual | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Rateio Centro de Custo por Nr de funcionários na vigência | Definir quantidade de rateio até o total de funcionarios definido para a vigência atual | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Custos | Cadastro > Vinculos | Rateio Centro de Custo (Auxiliar) x Centro de Custo (Produtivo) | Definir rateio dos centros de custos auxiliares | Sim | Aldo/Tadeu | 2021-09-01 | 2021-09-30
Financeiro | Cadastro | Hospital | Cadastrar os dados do Hospital (razão social, CNPJ, endereço) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Cidade | Cadastrar as cidades | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Banco/Agência/Conta | Banco | Cadastrar os Bancos. Sistema já trás alguns bancos cadastrados default | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Banco/Agência/Conta | Agência | Cadastrar as agências do hospital | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Banco/Agência/Conta | Tipo de Conta Bancária | Cadastrar os tipos de contas bancárias (Corrente/Poupança/Aplicação) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Banco/Agência/Conta | Conta Bancária | Cadastrar as contas bancárias do hospital. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Fornecedor/Cliente | Grupo Cliente/Fornecedor | Cadastrar os grupos (agrupadores) para Clientes e Fornecedores. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Fornecedor/Cliente | Cliente | Cadastrar os clientes para recebimento no Financeiro, exceto convênios e particulares | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Fornecedor/Cliente | Fornecedor | Cadastrar os fornecedores (PF e PJ). | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Fornecedor/Cliente | Bloqueio de Fornecedor | Permite bloquear a utilização do cadastro do fornecedor na empresa | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Caixa | Cadastrar os Caixas do hospital | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Forma de Recebimento | Cadastrar as formas de recebimento do hospital. (Dinheiro, Cartão, Deposito, etc) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro | Tipo de Movimento | Cadastrar os tipos movimentação do cliente. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > NFs de Terceiros | Grupo de Estocagem | Cadastrar os grupos para separação dos produtos do Suprimentos. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > NFs de Terceiros | Subgrupo de Estocagem | Cadastrar os subgrupos de estocagem. São divisões dos Grupos de Estocagem. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > NFs de Terceiros | Serviço | Cadastrar os serviços utilizados pelo cliente na entrada da Nota Fiscal de Serviço | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Borderô | Tipo de Borderô | Tipo de Borderô: cadastrar os tipos analítico ou sintético | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Borderô | Formas de Pagamento de Títulos no Borderô | Cadastrar as formas de pagamento com o Borderô. | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Conta Corrente | Profissional | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Conta Corrente | Prestador | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Conta Corrente | Observações para relatório | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Documentos | Cadastrar os tipos de documentos utilizados no Contas a Pagar. (Ex. NF, Doc, Guia) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Operação | Cadastro das operações diárias do financeiro. (Pagamento, recebimento) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Local de Cobrança | Informar o local em que o título poderá ser pago ou recebido. Campo Obrigatório no lançamento do registro. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Motivo de Baixa | Cadastrar os motivos de baixa do Contas a Pagar e Contas a Receber. Campo Obrigatório no lançamento do registro. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Feriados | Cadastrar os feriados. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Mensagem Cobrança Escritural | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Indexadores | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Encargos | Cadastrar Fórmulas de encargos financeiros para serem utilizadas no lançamento do contas apagar e receber na opção "encargos financeiros". | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Código de Recolhimento DARF | Cadastrar os códigos de tributação | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Imposto de Renda | Imposto de Renda - Física | Cadastrar a tabela de IRRF - PF | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 | 2021-07-14 | Cadastrada tabela atual
Financeiro | Cadastro > Imposto de Renda | Imposto de Renda - Jurídica | Cadastrar as alíquotas de retenção IR - PJ | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 | 2021-07-14 | Cadastrada tabela atual
Financeiro | Cadastro | Alíquota | Cadastrar as alíquotas para os demais tributos (Pis, Cofins, Csll, Inss, Iss) | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 | 2021-07-14 | Cadastrada tabela atual
Financeiro | Cadastro > Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa - Máscara | Cadastrar a máscara para Fluxo de Caixa. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa - Fluxo de Caixa | Cadastrar as Contas do Fluxo de Caixa. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa - Orçamento | Cadastrar o orçamento anual ou mensal para as contas do fluxo de caixa, com o objetivo de comparar o orçado com o realizado. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Máscaras Contábeis | Cadastrar a máscara para Conta Contábil e Centro de Custo. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Plano de Contas Contábil | Cadastrar o Plano de Contas da Instituição. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Diário Auxiliar Contábil | Cadastrar o Plano de Contas do Diário Auxiliar da Instituição. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Plano de Contas Gerencial | Cadastrar a estrutura do Centros de Custo. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31 |  | Cliente vai revisar estrutura
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Tipo de Contabilização | Não utilizado | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Plano de Contas | Conta Bloqueada | Realizar o bloqueio de contas contábeis. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro | Histórico Diário Auxiliar | Cadastrar os históricos para lançamentos na Contabilidade. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Principal | Configurações para geração do arquivo da Contabilidade. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Principal 2 | Configurações entre conta e histórico, Funrural, Adto Fornecedor, etc | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Contabilização | Configurações do tipo: Contabiliza direto, conta Adto Forn, Adto Paciente, Adto Convênio. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Contabilização 2 | Configurações de RPA | Não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Contabilização 3 | Configurações de Fluxo de Caixa e Fornecedor de Tributos | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros da Empresa - Ordem de Pag - Repasse | Configurações para geração de Repasse Médico. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Cadastro > Configuração | Parâmetros Contábeis | Dados referente integração contábil e códigos automáticos. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-08-31
Financeiro | Vínculos | Conta Diário Auxiliar Contábil x Histórico do Diário Auxiliar | Realizar o vínculo da conta contábil com os históricos que podem ser utilizados. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Fluxo de Caixa x Conta Diário Auxiliar Contábil | Informar quais contas do Fluxo poderão ser utilizadas com as contas contábeis. Vincular todas as contas para cada Fluxo de caixa. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Tipo de Movimento x Fluxo de Caixa | Informar as contabilizações de acordo com o Tipo de Movimento. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Fornecedor x Tipo de Movimento | Realizar o vínculo do Fornecedor com os tipos de movimento que ele pode realizar. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Cliente x Tipo de Movimento | Realizar o vínculo do Cliente com os tipos de movimento que ele pode realizar. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Banco x Conta Contábil | Vincular a conta contábil ao cadastro do banco | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Tipo de Borderô x Forma de Pagamento de Títulos de Borderô | Realizar o vínculo do tipo de borderô com a forma de pagameento do borderô. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Contabilização das Receitas do Faturamento | A - CGR x Conta Diário Auxiliar Contábil | Centro Gerador de Receitas: cadastro feito no módulo de Faturamento. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Contabilização das Receitas do Faturamento | B - Classificação Contábil das Receitas | Classificação Contábil das Receitas: é dividida em Mat/Med, Prod/Serv/Taxas, Diárias e Kits de Faturamento. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Contabilização das Receitas do Faturamento | C - Centro de Custo x Conta Diário Auxiliar Contábil | Centro de Custo: a contabilização é feita por Centro de Custo, indiferente do item que está sendo Faturado. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Fluxo de Caixa x Grupo de Compra/Forn. Serviços | Fazer o vínculo dos grupos de compra com as contas do Fluxo de Caixa. Esse cadastro serve para entrada de Nota Fiscal. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Conta Diário Auxiliar Contábil x Grupo de Estocagem/Serviço | Fazer o vínculo dos grupos de estocagem com a Conta Contábil. Esse cadastro serve para entrada de Nota Fiscal. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Conta Diário Auxiliar Contábil x Kit faturamento | Vincular a conta contábil para Kits (Pacotes) de faturamento. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Acesso ao Caixa | Usuário x Tipo de Caixa | Liberação do usuário por tipo de caixa | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Acesso ao Caixa | Usuário x Caixa | Liberação do usuário por caixa | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Histórico Automático | Cadastrar os históricos contábeis por origem de lançamento para o registro das informações movimentadas. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos > Contábil | Conta Contábil x Histórico Contábil | Realizar o vínculo da conta contábil com os históricos que podem ser utilizados. Este Vínculo já | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Conta Contábil x Centro de Custo | Realizar o vínculo da Conta Contábil com o Centro de Custo | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Configurações do Rateio Gerencial | Cadastrar os critérios de rateio para as contas de resultado | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Configurações do Lançamento Contábil de Doação/Empréstimo | Parametrizar as contas contábeis de doação por fornecedor e grupo de estocagem. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Financeiro | Vínculos | Tipo de Contabilização x Conta Contábil | Não utilizado | não | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Faturamento | Cadastros | Configurações do Convênio por Hospital > Integração Financeiro | Vincular a conta Financeira (Fluxo de Caixa) e a conta Diário Auxiliar contábil, para registro automático no financeiro, quando houver geração das faturas para os convênios e particular no faturamento. | sim | Tadeu Henrique - Gerente Financeiro | 2021-09-30
Prontuário Internação | Cadastro | PARÂMETROS > GERAIS | Parametrizar itens relacionados ao módulo e principalmente a tela de Prescrição Médica. | Sim
Prontuário Internação | Cadastro | PARÂMETROS > Balanço Hidrico | Definir os parâmetros para impressão das prescrições por unidade hospitalar. | Sim
Prontuário Internação | Enfermagem > Cadastro | CONFIGURAÇÃO | Definir os parâmetros do Balanço Hídrico por unidade hospitalar. | Sim
Prontuário Internação | CCIH | Avaliação | Utilizado nas avaliações de prescrições de ATB. | Opcional
Prontuário Internação | CCIH | TIPOS DE INFECÇÃO | Informar a infecção do paciente ao prescrever um ATB. | Opcional
Gerador de documentos | Editor | Editor de documento | Realizar a criação dos documentos que serão utilizados | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Editor | Editor de documento | Realizar a criação dos documentos que serão utilizados | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Grupo Modelo x Cabeçalho | Vincular cabeçalho padrão ao grupo de modelos | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Grupo Modelo x Cabeçalho | Vincular cabeçalho padrão ao grupo de modelos | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Grupo Modelo x Rodapé | Vincular rodapé padrão ao grupo de modelos | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Grupo Modelo x Rodapé | Vincular rodapé padrão ao grupo de modelos | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Permissões de acesso usuário x modelo | Definição das permissões dos perfis ou usuários aos documentos | Sim | TI | 2021-10-31
Gerador de documentos | Vínculo | Permissões de acesso usuário x modelo | Definição das permissões dos perfis ou usuários aos documentos | Sim | TI | 2021-10-31
Recepção e Registro | Cadastro | Paciente | Cadastro de Paciente Complexo | Sim | - | - | - | Não migrar |  |  |  | Não migrar
Recepção e Registro | Cadastro | Paciente Simplificado | Cadastro de Paciente Simplificado | Sim | - | - | -
Recepção e Registro | Cadastro | Turnos | Cadastro de turnos | Sim | Carol Valadares | 2021-07-30 | 2021-07-30
Recepção e Registro | Cadastro | Tipo de Chamado | Cadastro do tipo de chamado para os profissionais de sobreaviso | Sim | Ingrid | 2021-10-30
SADT | Cadastro | Material de Coleta | Cadastro de materiais para fins de análise pelo prestador de serviços | Sim | Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Bactéria | Cadastro de bactérias | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Antibótico | Cadastro de Antibiótico | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Observação Padrão para Antibiograma | Cadastros de observações para antibiogramas pré definidas | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Material de Coleta | Cadastro de materiais para fins de análise pelo prestador de serviços | Sim | Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Pré-laudo > Cabeçalho | Cadastrar o modelo de cabeçalho que será utilizado quando da emissão dos laudos | Sim | Jarina/Tom | 2021-07-29 | 2021-07-29
SADT | Cadastro | Pré-laudo > Cabeçalho | Cadastrar o modelo de cabeçalho que será utilizado quando da emissão dos laudos | Sim | Jarina/Tom | 2021-07-29 | 2021-07-29
SADT | Cadastro | Pré-laudo > corpo do pré-laudo | Cadastrar os modelos de laudos que serão utilizados no momento da digitação | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Resultados para Variáveis do Pré-laudo | Cadastrar os possíveis resultados das variáveis cadastradas nos pré-laudos | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Referências de Exames | Cadastrar os possíveis valores de referencia dos resultados dos exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Mapa de Trabalho | Cadastro do mapa de trabalho | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Pré-requisito | Cadastro de questionário para ser aplicado ao paciente quando da execução dos exames a ele relacionados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Bactéria | Cadastro de bactérias | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Antibótico | Cadastro de Antibiótico | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Declaração | Cadastrar os possíveis documentos utilizados pelo prestador de serviço | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Tipos de Informação | Cadastro de campos específicos para o preenchimento dos mesmos, quando a utilização da rotina de retirada de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Termos | Cadastro de frases normalmente utilizadas quando da análise e digitação de resultados de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Kit Exames | A finalidade desta tela visa estabelecer um critério de solicitação de exames de acordo com as rotinas existentes no gerenciamento do sistema | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Observação Padrão para Antibiograma | Cadastros de observações para antibiogramas pré definidas | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Bactéria x Antibiótico | Víncular bactérias com antibióticos | Sim | Laboratório do Monera | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Rastreabilidade do Paciente | Rastrear movimentação realizada para pacientes dentro do hospital | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Profissional | Cadastros dos profissionais | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Motivos Gerais | Cadastro de motivos para cancelamento de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Pré-requisito | Cadastro de questionário para ser aplicado ao paciente quando da execução dos exames a ele relacionados | Sim | SÁDILO - EXAMES DE IMAGENS | 2021-10-31
SADT | Vínculos | Procedimento x Pré-laudo | Vincular os procedimentos com seus pré laudos cadastrados | Sim | SÁDILO - EXAMES DE IMAGENS | 2021-10-31
SADT | Vínculos | Pré-laudo x Termos | Vincular pré laudos com seus termos cadastrados | Sim | SÁDILO - EXAMES DE IMAGENS | 2021-10-31
SADT | Cadastro | Listagens | Lisgens dos cadastros de cada menu | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Pré-laudo > corpo do pré-laudo | Cadastrar os modelos de laudos que serão utilizados no momento da digitação | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Resultados para Variáveis do Pré-laudo | Cadastrar os possíveis resultados das variáveis cadastradas nos pré-laudos | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Área de Recepção | Cadastro de área de recepção | Não
SADT | Cadastro | Referências de Exames | Cadastrar os possíveis valores de referencia dos resultados dos exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Mapa de Trabalho | Cadastro do mapa de trabalho | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Pré-requisito | Cadastro de questionário para ser aplicado ao paciente quando da execução dos exames a ele relacionados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SUPRIMENTOS | Cadastro | Origem do Produto (SUCA054_T) | Cadastrar origem do produto (ex.:nacional, internacional) | Não |  | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Classificação Fiscal (SUCA056_T) | Cadastro da classificação fiscal do produto | Não |  | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Parcial do Produto (SUCA056_T) | Para usuarios que pode visualiar produto mas não podem aterar nada, campos são bloqueados. | Sim |  | 2021-08-02 | 2021-10-31
SUPRIMENTOS | Cadastro | Bloquear campos cadastro produto (SUCA056_T) | qdo marcado, vale para todos os usuários. | Não |  | 2021-08-02 | 2021-10-31
Suprimentos | Cadastro | Via de Administração | Informar a via de administração do produto na prescrição médica. | Sim
Suprimentos | Cadastro | Kit virtual | Permite vincular kits de materiais ao medicamentos, possibilitando que ao prescrecer um medicamento a requisição gerada na Farmácia contenha, além do medicamento, os materiais necessários para administração. | Sim
SADT | Cadastro | Declaração | Cadastrar os possíveis documentos utilizados pelo prestador de serviço | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Tipos de Informação | Cadastro de campos específicos para o preenchimento dos mesmos, quando a utilização da rotina de retirada de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Termos | Cadastro de frases normalmente utilizadas quando da análise e digitação de resultados de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Kit Exames | A finalidade desta tela visa estabelecer um critério de solicitação de exames de acordo com as rotinas existentes no gerenciamento do sistema | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Rastreabilidade do Paciente | Rastrear movimentação realizada para pacientes dentro do hospital | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Profissional | Cadastros dos profissionais | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Motivos Gerais | Cadastro de motivos para cancelamento de exames | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Listagens | Lisgens dos cadastros de cada menu | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Procedimento x Pré-laudo | Vincular os procedimentos com seus pré laudos cadastrados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Procedimento x Pré-requisito | Vincular os procedimentos com seus pré requisitos cadastrados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Procedimento x Material de Coleta | Vincular os procedimentos com seus materiais de coleta cadastrados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Pré-laudo x Refêrencia | Vincular pré laudos com suas referências cadastradas | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Vínculos | Pré-laudo x Termos | Vincular pré laudos com seus termos cadastrados | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
Suprimentos | Vínculo | Interação Medicamentosa | Emite alerta ao médico quando prescrito dois ou mais medicamento com interação. | Opcional
Suprimentos | Cadastro > Produto > Opções | Unidade de Prescrição | Relacionar com o medicamento prescrito. | Sim
SADT | Vínculos | Configuração de Resultados Anteriores | Configurar quais variáveis o sistema mostrará nos resultados anteriores | Sim | Tom/Jarina/Diego | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Parâmetros Exames | Tela utilizada parametrizar os exames realizados pelo prestador de serviços, possibilitando a relação de exames com o material, sala, e demais campos existentes na rotina | Sim | Tom/Jarina/Tássia | 2021-08-02 | 2021-10-04
SADT | Cadastro | Parâmetros Exames | Tela utilizada parametrizar os exames realizados pelo prestador de serviços, possibilitando a relação de exames com o material, sala, e demais campos existentes na rotina | Sim | Tom/Jarina/Tássia | 2021-08-02 | 2021-10-04
Suprimentos | Cadastro > Produto > Opções | Prescrição Médica | Selecionar o menu que o produto estará disponivél na prescrição. | Sim
Gerador de Documentos | Cadastro | Modelos | Criar todos os documentos eletrônicos que serão preenchidos no sistema. | Sim
Note on B182: Se utiliza o processo SAE
Note on B183: Se utiliza o processo SAE
Note on B184: Se utiliza o processo SAE
Note on B185: Se utiliza o processo SAE
Note on B186: Se utiliza o processo SAE
Note on B187: Se utiliza o processo SAE
Note on B188: Se utiliza o processo SAE
Note on B189: Se utiliza o processo SAE
Note on B190: Se utiliza o processo SAE
Note on B191: Se utiliza o processo SAE
Note on B192: Se utiliza o processo SAE
Note on B193: Se utiliza o processo SAE
Note on B300: Se utiliza o processo SAE
Note on D375: Leticia Severino Simão: Para não ter que realizar esse vínculo, a sugestão é cadastrar os históricos primeiro e depois as contas contábeis. O vínculo será feito automaticamente desde que o campo "Vínculo automático entre Conta Diário Aux. E Histórico" esteja marcado. Este campo fica em Parâmetros da Empresa/Principal 2.
Note on D394: Leticia Severino Simão: Só se consegue realizar este vínculo após o cadastro do Terceiro realizado no Módulo Suprimentos.
Note on B399: Se utiliza o processo SAE